Отчет

о деятельности региональной инновационной площадки

муниципального бюджетного учреждения

«Центр психолого-медико-социального сопровождения»

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, и иной действующей в сфере организации, расположенной на территории Свердловской области

(далее - образовательной организации))

«Цветок потенциалов» как эффективная практика поддержки и сопровождения детей с особыми образовательными потребностями

(наименование инновационного проекта (программы))

1. Общая информация об образовательной деятельности

| Наименование образовательной организации (по уставу) | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | 634400 г.Каменск-Уральский, ул.Уральская, д.43 |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Карпова Светлана Валентиновна |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) | Кузьмина Ольга Викторовна - заведующий кафедрой педагогики и психологии ИРО |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Карпова Светлана Валентиновна |
| Контактный телефон | 89827525872 |
| Телефон/факс образовательной организации | телефон: (3439) 34-70-37; (3439) 34-79-35; |
| Сайт образовательной организации в сети «Интернет» | https://cpmss66.ru/ |
| Электронный адрес образовательной организации | e-mail - Zpmss.k-ur@yandex.ru |

Руководитель образовательной организации _______________ (Карпова С.В.)

(подпись)

2. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление педагогического коллектива ЦПМСС с идеей и содержанием деятельности по реализации проекта «Цветок потенциалов» в рамках работы региональной инновационной площадки (педсовет, совещания). | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 | Педагогический коллектив ЦПМСС ознакомлен с идеей и содержанием проекта, коллектив нацелен на реализацию проекта «Цветок потенциалов». |  |  |
| 2 | Подготовка необходимой документации для реализации проекта «Цветок потенциалов». | По мере необходимости | Сентябрь-декабрь 2024 | Разработаны локальные акты, регламентирующие реализацию проекта в сотрудничестве с образовательной организацией: договор о сотрудничестве в рамках работы региональной инновационной площадки, положение о координационном совете, положение о творческой группе. |  |  |
| 3 | Проведение отбора опорных школ для реализации проекта «Цветок потенциалов» на базе образовательной организации. | Ноябрь- декабрь 2024 | Ноябрь 2024 | Определены школы для реализации проекта «Цветок потенциалов»: школы №25 и №35. |  |  |
| 4 | Организация работы координационного совета проекта «Цветок потенциалов». | Декабрь – май 2025 | Декабрь – май 2025 | План работы и протоколы заседаний координационного совета проекта (проведено два заседания). |  |  |
| 5 | Организация работы творческих групп в опорных школах и ЦПМСС по реализации проекта «Цветок потенциалов». | Январь-май 2025 | Январь-май 2025 | Разработаны модели реализации проекта в разных организациях «Игры в классе», «Игры для дружбы» и «Цветок потенциалов». |  |  |
| 6 | Оформление страницы реализации проекта РИП «Цветок потенциалов» на официальной странице ЦПМСС, в личном кабинете на сайте ИРО. | Октябрь-декабрь 2024 | Октябрь-декабрь 2024 | Ход реализации проекта «Цветок потенциалов» представлен на официальном сайте ЦПМСС, в личном кабинете на официальном сайте ИРО. |  |  |
| 7 | Представление результатов работы по проекту «Цветок потенциалов» городскому методическому объединению педагогов-психологов и учителей, реализующих адаптированные программы. | Май 2025 | Май 2025 | Представлены модели реализации проекта «Цветок потенциалов»: для детей, обучающихся по 9.1, по 7.2 и набор детей в ЦПМСС, одного возраста. |  |  |
| 8 | Подготовка отчета о результатах работы РИП в 2024-2025 учебном году. | Июнь 2025 | Август 2025 | Размещен отчет о результатах работы РИП в 2024-2025 учебном году на странице официального сайта ЦПМСС. |  |  |
| 9 | Анализ и обобщение научно-методической литературы по теме РИП: -изучение теоретической базы для реализации проекта, - адаптация концепции «Цветок потенциалов» под условия образовательных организаций, -подбор методических материалов для реализации проекта, -создание библиотечной базы для педагогов, участвующих в реализации проекта, -разработка концепции модели проекта «Цветок потенциалов», включая описание кадровых, программных, материально-технических условий. | Сентябрь-май 2025 | Сентябрь-май 2025 | Обеспечена методическая и библиотечная база для реализации проекта «Цветок потенциалов». Разработана концепция проекта «Цветок потенциалов», описаны три модели для реализации в условиях разных организаций. |  |  |
| 10 | Определение параметров и критериев отбора опорной школы для реализации проекта «Цветок потенциалов» на ее базе. | Октябрь 2024 | Октябрь 2024 | Определены параметры и критерии отбора школы для реализации проекта «Цветок потенциалов» на ее базе: мотивация администрации и мотивация учителя. |  |  |
| 11 | Разработка мониторинга проекта «Цветок потенциалов». | Февраль-май 2025 | Февраль-май 2025 | Разработан мониторинг проекта «Цветок потенциалов». |  |  |
| 12 | Разработка программы повышения квалификации учителей опорных школ, в рамках реализации проекта «Цветок потенциалов». | Февраль -май 2025 | Февраль -май 2025 | Разработана программа повышения квалификации учителей в рамках реализации проекта «Цветок потенциалов». |  |  |
| 13 | Подбор, адаптация, разработка диагностических материалов для проведения мониторинга в рамках реализации проекта «Цветок потенциалов». | Октябрь-май 2025 | Январь -май 2025 | Диагностические пакеты для мониторинга в рамках реализации проекта «Цветок потенциалов». |  |  |
| 14 | Установочный семинар по проекту РИП «Цветок потенциалов» для учителей опорных школ. | Январь-февраль 2025 | Февраль 2025 | Проведен установочный семинар по проекту «Цветок потенциалов» для учителей опорных школ. |  |  |
| 15 | Проведение мониторинга готовности учителей школ к реализации проекта РИП «Цветок потенциалов». | Февраль и май 2025 | Февраль и май 2025 | Проведен мониторинг готовности учителей опорных школ к реализации проекта «Цветок потенциалов». |  |  |
| 16 | Реализация программы повышения квалификации учителей опорных школ, в рамках реализации проекта «Цветок потенциалов». | Февраль -май 2025 | Февраль -май 2025 | Реализована программа повышения квалификации учителей в рамках реализации проекта «Цветок потенциалов». |  |  |
| 17 | Организация деятельности творческих групп по разработке направлений проекта «Цветок потенциалов». | Февраль -апрель 2025 | Февраль -апрель 2025 | Творческими группами разработаны модели для реализации программы проекта «Цветок потенциалов»: общественно значимая деятельность, интеллектуальные, творческие, культурные и социальные практики, направленные на развитие учащихся с ООП. |  |  |
| 18 | Проведение семинара для родителей по реализации проекта «Цветок потенциалов» в следующем учебном году. | Май, август 2025 | Май 2025 | Проведены в мае семинары/родительские собрания для родителей в опорных школах. |  |  |
| 19 | Участие в грантовом конкурсе проектов благотворительного фонда «Русал», проект «Цветок потенциалов». | Апрель 2025 | Апрель 2025 | Не состоялось | В грантовом конкурсе благотворительного фонда «Русал» в 2025 году не подходят объявленные направлена конкурса. |  |
| 20 | Участие в грантовом конкурсе проектов благотворительного фонда «Синара», проект «Цветок потенциалов», номинация «Образование и просвещение». | Октябрь 2025 | Октябрь 2025 | Пока не состоялся конкурс | Заявки принимаются с октября по ноябрь 2025 года |  |

3. Продукты инновационного проекта (программы)

| № п/п | Наименование продукта | Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа «Цветок потенциалов» | Внедряется с сентября 2025 года в двух опорных школах и ЦПМСС |  |

4. Аналитическая часть

Целью первого этапа проекта РИП было создание условий для разработки, апробации и реализации проекта «Цветок потенциалов» как эффективной практики поддержки и сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в образовательной организации.

На первом этапе, реализованном в 2024-2025 учебном году, разработаны  организационные условия  для реализации проекта «Цветок потенциалов»,

разработаны три модели реализации проекта «Цветок потенциалов», программа реализации проекта «Цветок потенциалов», включающая в себя программные, кадровые и материально-технические условия. Программа ориентирована на всех участников образовательных отношений. Модели реализации проекта были представлены на городском методическом объединении педагогов, реализующих адаптированные программы в мае 2025 года.

С начала 2025-2026 учебного года приступили ко второму этапу проекта: внедрение программы «Цветок потенциалов» в опорных школах и в ЦПМСС.